{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":64},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":35,"n_cols":7,"rows_kept":35,"merged":[[0,0,0,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["2021年市政府工作报告公开挂牌督办事项完成情况"]
["序号","责任事项","分管\n领导","牵头单位","协办单位","工作进展","联系人"]
[1,"全市生产总值增长8%左右。","薛庆国","市发展改革委","各区（市）政府","全市生产总值14136.46亿元，同比增长8.3%。","郑慧 85913406"]
[2,"一般公共预算收入增长6%以上。","薛庆国","市财政局","市税务局，各区（市）政府","全市地方一般公共预算收入完成1368.3亿元，增长9.1%。","下一步，我们将充分发挥财政、税务、人民银行会商机制作用，强化区市联动、财源培育、运行分析，力争一季度全市一般公共预算收入增长16%以上，为圆满完成年度收入目标任务筑牢基础。"]
[3,"固定资产投资增长10%以上。","薛庆国","市发展改革委","市农业农村局、市工业和信息化局、市交通运输局、市住房城乡建设局、市水务管理局、市文化和旅游局、市商务局、市民营经济局，各区（市）政府","全市在建项目超过7000个，制造业投资同比增长24.8%，推动全市投资实现平稳增长。","  1.加快推进“项目落地年”各项工作，发起项目谋划招引、提速建设、结构优化、服务保障等四大攻坚战，打造环环相扣的项目推进体系，确保抓出力度、抓出成效。 \n  2.完善“要素跟着项目走”机制，推动用地、用水、用能、资金等资源要素向投入产出比高的项目集聚、向重点产业链集聚。\n  3.主动为重点项目提供“送政策上门”“现场办公”服务，切实解决项目堵点难点问题，助力项目高效推进。"]
[4,"社会消费品零售总额增长9%左右。","薛庆国","市商务局","各区（市）政府","全市社会消费品零售总额5975.4亿元，同比增长14.8%。"]
[5,"外贸进出口增长3%以上。","薛庆国","市商务局","各区（市）政府","全市外贸进出口总值8498.4亿元，同比增长32.4%。"]
[6,"实际利用外资增长4%左右。","薛庆国","市商务局","市国资委、市地方金融监管局，各区（市）政府","全市实际使用外资61.7亿美元，同比增长5.4%。"]
[7,"居民消费价格指数涨幅控制在3%左右。","薛庆国","市发展改革委","各区（市）政府","居民消费价格同比上涨1.5%。","无"]
[8,"全面完成国家、省下达的年度节能减排约束性目标。","薛庆国\n朱培吉","市发展改革委、市生态环境局分别牵头",null,"节能方面，国家发改委正会同国家统计局研究制定核算细则，目前尚未公布2021年目标完成情况。\n减排方面，经初步核查核算、评估，预期可完成年度目标。（最终结果以省生态环境厅公布结果为准）","韩显业，58625572,  15689986092"]
[9,"全面完成国家、省下达的环境质量改善目标。","朱培吉","市生态环境局",null,"全市PM2.5浓度28微克/立方米，同比改善12.5%；PM10浓度56微克/立方米，同比改善6.7%；空气质量综合指数3.66，同比改善6.4%，改善目标全面完成。14个国控和6个省控地表水考核断面按水质均值评价全部达标。","目前，省上尚未下达我市环境质量改善目标，将积极对接了解。"]
[10,"加快科技型企业梯次培育，高新技术企业净增300家、达到4600家，瞪羚企业20家。","耿  涛","市科技局、市民营经济局分别牵头","市财政局，市税务局","高新技术企业净增1100家，总数超过5500家。73家企业入围山东省瞪羚企业名单。"]
[11,"引导中小企业向专精特新发展，新增专精特新“小巨人”企业20家。","耿  涛","市民营经济局",null,"新增专精特新“小巨人”企业50家，总数达97家。"]
[12,"培育5家制造业单项冠军、20家隐形冠军。","耿  涛","市工业和信息化局、市民营经济局分别牵头","市发展改革委、市农业农村局","9家企业入选国家级制造业单项冠军，12家企业入选省级制造业单项冠军，新增隐形冠军企业36家。"]
[13,"建设国家质量品牌示范区。","栾  新","市市场监管局","市发展改革委、市工业和信息化局","以市委办公厅、市政府办公厅名义印发《关于加快以品牌建设引领高质量发展的意见》，积极推进国家质量品牌示范区建设工作。目前，国家尚未下发创建方案，下步将进一步与国家、省市场监管局对接汇报，待国家正式发文后申报创建。","姜凯胤 85912361"]
[14,"开放1000个“工业赋能”和未来城市应用场景，推动1000家以上工业企业实施网络化、智能化改造。","耿  涛","市工业和信息化局",null,"新发布工业赋能场景和未来城市场景1050个，1300余家企业实施网络化、智能化改造。","李志虎 85912301\n姜凯胤 85912361"]
[15,"加强企业家队伍建设，分期培训100名以上精英民营企业家、1000名以上优秀民营企业家、10000名以上年轻一代民营中小企业高管。","耿  涛","市民营经济局","市工业和信息化局，市工商联、市委党校、市社会主义学院","制定三年培训计划，依托青岛民企大学线上商学院，组织1000多家民营中小企业开展线上学习。通过举办优秀民营企业家专题研讨班、非公有制经济代表人士培训班、青岛企业家讲堂等形式，培训企业从业人员3500多人次。","市场监管局：牟军 85730871           行政审批局：牛晓晨85916614,18561897753                  民营经济局：张志浩51917610"]
[16,"加快资本市场服务基地建设，持续开展万名企业家资本市场培训活动，争取新增上市公司10家以上。","张  军","市地方金融监管局","市民营经济局、市国资委","持续加强与青岛证监局、上交所、深交所、北交所联系对接，青岛资本市场服务基地各项服务职能不断完善。深入开展“万名企业家资本市场培训专项行动”，全年累计举办各类培训160余场次，参训企业超过13000余家次。新增上市公司15家。","徐鹏岳 18561752957"]
[17,"推进董家口港区专项规划调整，加快大唐码头二期、华能码头二期、LNG项目三期建设，新增万吨级生产泊位4个。","张  军","市交通运输局","市发展改革委，董家口管委，山东港口集团青岛港、青岛能源集团","9月6日，市政府批复董家口港区专项规划调整方案，相关内容纳入《青岛港总体规划》。\n大唐码头二期项目沉箱安装、箱内回填、箱后棱体抛填、炸岩全部完成；疏浚工程完成400万方；继续推进胸墙上部结构施工。\n华能码头二期项目沉箱安装全部完成，正在推进箱内填石。\nLNG码头三期项目航道拓宽疏浚全部完成，完成沉箱安装2个、沉箱预制7个、完成7.6%、沉箱防腐6个。\n新增董家口港区原油码头二期工程和液体化工码头工程4个万吨级生产泊位。","孙福禄，85910921（商务局）\n刘志浩 66999687"]
[18,"推进新机场高速二期（青兰高速双埠至河套段改扩建）、明村至董家口高速、潍青高速等43个公路项目建设。","张  军","市交通运输局","市发展改革委、市自然资源和规划局、市财政局、市生态环境局、市水务管理局、市海洋发展局、市园林和林业局，崂山区政府、城阳区政府、即墨区政府、胶州市政府、平度市政府、莱西市政府","新机场高速二期（青兰高速公路双埠至河套段改扩建工程）主体工程施工、监理招标工作已完成,正进行驻地、预制场及拌合站建设工作。\n明董高速已全面开工建设，综合场站已完成96%，路基工程已完成7.03%，桥涵工程已完成5.22%。\n潍青高速已全面开工建设，路基工程已完成83%，路面工程已完成8%，桥梁工程已完成55%。\n华中路贯通、胶州湾大桥ABF匝道、李村收费站拥堵治理一期、国道204大场线改扩建、国道204、G308、S311、S102、S214等12个工程已完成，其余项目均按照计划有序推进中。","丁萌，85910991\n王勇，85918136"]
[19,"加快地铁8号线南段、4号线、6号线、2号线西延段建设，实现1号线南段试运行。","张  军","市地铁办","市发展改革委、市公安局、市司法局、市财政局、市自然资源和规划局、市住房城乡建设局、市城市管理局、市交通运输局、市园林和林业局、市退役军人局、市信访局、市行政审批局，市南区政府、市北区政府、李沧区政府、崂山区政府、青岛西海岸新区管委、城阳区政府，市机场办、青岛供电公司","8号线南段土建工程完成57.9%。\n4号线土建工程完成94.5%，轨道工程完成34.5%，供电工程完成3%，机电工程完成10.2%。\n6号线一期土建工程完成56%。\n2号线西延段土建工程完成47.9%。\n1号线于2021年12月30日全线通车运营。","联系人：市财政局 唐飞\n联系电话：85855993"]
[20,"加快胶州湾第二隧道建设，实现长沙路—环湾路立交桥、太原路东延段工程主线通车。","张  军","市住房城乡建设局","国信集团，市发展改革委、市财政局、市自然资源和规划局，市北区政府、李沧区政府、青岛西海岸新区管委、城阳区政府","胶州湾第二隧道主线黄岛竖井工程于2021年12月底开工建设，长沙路-环湾路立交工程于2021年12月2日通车启用，太原路东延段工程于2021年6月10日建成通车。","周林 85911247"]
[21,"整治提升50条市政道路，建设完善城市规划道路。","张  军","市住房城乡建设局","各区（市）政府","累计完成道路整治提升53条，总长度84.6公里，总面积202.95万平方米。","周林 85911247\n张莉莉18605321996（通信管理局）"]
[22,"加快黄水东调青岛配套工程建设，实施水库大坝除险加固工程。","朱培吉","市水务管理局","市发展改革委、市财政局、崂山区政府、青岛西海岸新区管委、城阳区政府、即墨区政府、胶州市政府、平度市政府、莱西市政府","黄水东调青岛配套工程管道已全线贯通，完成泵站供水设备安装，具备通水条件。双庙水库除险加固工程已完成大坝主体建设。                                                                                                          ","严超85911985"]
[23,"新建天然气管网150公里。","张  军","市住房城乡建设局","青岛能源集团，各区（市）政府","新建天然气管网173公里。","李春霖，85610172（市交通局）\n王勇，85918136（市商务局）"]
[24,"新建5G基站5000个以上，打造10个5G全覆盖全融合应用园区。","耿  涛","市工业和信息化局、市通信管理局分别牵头",null,"新建开通5G基站10018个，打造海尔5G+智慧工业园区、海尔5G+AIOT智慧生活场景示范、海尔5G+边缘计算赋能家电产业园区、青岛港5G智慧码头、中农批西海岸市场5G智慧园区、文达通5G人工智能社区、佰才邦5G+工业互联网产业园、海克斯康5G智慧园区、日日顺即墨5G智慧园区、乾元通5G融合通信技术产业园等10余个融合应用园区。","双向投资工作具体负责人张旭东85279887，专办王福玲85272181。"]
[25,"新建加氢站4座、电动汽车充电桩2500个。","薛庆国\n张  军","市住房城乡建设局、市发展改革委分别牵头","市工业和信息化局、市自然资源和规划局、市交通运输局、市财政局、市商务局、市文化和旅游局，青岛供电公司，各区（市）政府","新建李沧区滨海路站、格尔院士港站和黄岛区中广能源撬装站、美锦泊里站、广聚鑫达站5座加氢站，新增电动汽车充电桩8400个。","葛建军\n13589336006\n"]
[26,"构建一体化城市云脑体系，建成城市运行中心，基本建成城市云脑区（市）中枢，接入各领域应用场景不少于20个。","有关\n副市长","市大数据局、市城市管理局、市应急局分别牵头","市政府有关部门，各区（市）政府","建成全市一体化城市云脑体系、城市运行中心和城市云脑数据业务平台，形成城市云脑“4538”技术架构体系。城市云脑综合指挥中心、城市云脑会客厅和10个区（市）城市云脑中枢全部启用，形成城市云脑应用集群。融合接入140个业务系统、252个应用场景。","于津民，85910989\n邵京伟，85918115"]
[27,"创建农业现代化示范区，建设10个现代农业产业园。","朱培吉","市农业农村局",null,"平度市入选2021年国家农业现代化示范区创建名单，建成5个省级、5个市级现代农业产业园。","无"]
[28,"建设10个乡村振兴示范区、100个美丽乡村示范村。","朱培吉","市农业农村局","市财政局、市住房城乡建设局","完成10个乡村振兴示范区和100个市级美丽乡村示范村建设。","市场监管局：吕术青   15005320089        \n行政审批局：于斐85916604,18561897735"]
[29,"新建、养护农村公路350公里。","张  军","市交通运输局","各涉农区（市）政府","完成农村公路新改建307.83公里、养护887.38公里。                                                  ","    \n    下步计划：\n    一、进一步加大督导力度，落实“每周一调度、每旬一报表、每月一通报”工作制度，以五月份实现项目全面开工建设、六月份完成工程量的30%(里程数）为节点，倒排前期工作计划，确保工程尽早开工，并按照规定的时间节点完成任务。\n    二、重点调度进度较慢的平度市，加强与平度市政府请示汇报，尽快批复预算资金，下达项目投资计划；加大与国土部门沟通协调，争取按计划推进改扩建工程项目，确保在省市两级考核中不拖后腿。"]
[30,"发放创业担保贷款10亿元以上。","朱培吉","市人力资源社会保障局","市财政局，人民银行青岛市中心支行","全市创业担保贷款规模达12.63亿元。","联系人：王伟东\n联系电话：83786854"]
[31,"完成康复大学校区建设。","朱培吉","市康复大学筹建工作专班","市自然资源和规划局、市住房城乡建设局、市财政局、市发展改革委、市海洋发展局，高新区管委","实现34栋建筑单体主体结构封顶。","张永花（基金） 85912483    高龙（上市） 85912483"]
[32,"推进市公共卫生临床中心、山东大学齐鲁医院二期、市八医东院区等项目建设，创建国家、省区域医疗中心。","栾  新","市卫生健康委","市发展改革委、市财政局、市住房城乡建设局、市自然资源和规划局，城投集团，市北区政府、崂山区政府、城阳区政府，高新区管委","市公共卫生临床中心已完成主体结构封顶，正在进行内部砌筑施工。\n山东大学齐鲁医院（青岛）二期主体结构已完成过半。\n市八医院东院区已完成主体结构封顶，正在进行内部消防、通风、水电等系统安装工作。\n青岛大学附属医院确定为省级综合类别及创伤、呼吸、口腔专科类别区域医疗中心，并积极创建国家骨科区域医疗中心，市妇女儿童医院确定为省级儿童专科类别区域医疗中心。","对内扶贫：逄国敏 85913593\n对口支援：徐建伟 85912853\n省内扶贫：杨  永 85912835"]
[33,"建设和筹集租赁住房2.2万套（间）。","张  军","市住房城乡建设局","市自然资源和规划局","全市建筹租赁住房2.2万套。","韩其山,85916186"]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}