{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":64},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":40,"n_cols":4,"rows_kept":40,"merged":[[0,0,0,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["2022年市政府工作报告公开挂牌督办事项三季度进展情况"]
["序号","责任事项","责任单位","工作进展"]
[1,"全市生产总值增长6%以上。","市发展改革委","1-9月，全市生产总值11024.04亿元，同比增长4.1%。"]
[2,"一般公共预算收入增长5.5%左右。","市财政局","1-9月，全市一般公共预算收入完成959.9亿元，同口径增长6.2％，比全省平均水平高0.8个百分点，增幅在15个副省级城市中列第4位。"]
[3,"固定资产投资增长6.5%左右。","市发展改革委","1-9月，全市固定资产投资增长4.1%。"]
[4,"社会消费品零售总额增长7%左右。","市商务局","1-9月，全市社会消费品零售总额4026.3亿元，同比增长0.7%。"]
[5,"全体居民人均可支配收入与经济增长同步。","市发展改革委","1-9月，我市全体居民人均可支配收入40327元，同比增长4.9%，快于GDP增速0.9%。"]
[6,"全面完成国家、省下达的年度节能减排约束性目标。","市发展改革委、市生态环境局","1-9月，能耗强度下降0.8%，计划目标稳步推进。全年计划实施79个污染物减排项目，已全部完成。"]
[7,"全面完成国家和省下达的环境质量改善目标。","市生态环境局","1-9月，全市空气质量整体改善，PM2.5浓度25微克/立方米，同比持平；空气质量优良率87.2%，同比上升2.6个百分点；重污染天数为0。全市20个国省控地表水考核断面水质总体达标，其中14个国控断面优良水体比例64.3%。"]
[8,"培育新一代“青岛金花”制造企业30家。","市工业和信息化局","组织开展2022年度新一代“青岛金花”培育企业遴选工作，已完成38家“青岛金花”制造企业专家评审并进行公示，拟于近期正式公布。"]
[9,"加快推进总投资4137亿元的227个工业重点项目建设，滚动实施500个重点技改项目。","市发展改革委、市工业和信息化局","227个工业重点项目已完成年度投资计划的82%，预计全年完成投资超780亿元。滚动推进重点跟踪服务技改项目541个，其中，海尔冰箱互联工厂智能化改造升级项目、青岛碱业8万吨速溶型全水溶硫酸钾技改项目等120个项目竣工。"]
[10,"私募基金管理规模突破1800亿元。","市地方金融监管局","截至9月底，我市在中基协登记私募基金管理人416家，管理基金2125只，管理规模1804.57亿元。"]
[11,"支持创新型企业发展，实施“沃土计划”，新增高新技术企业1000家、雏鹰企业300家、瞪羚企业20家、独角兽企业2家以上，培育1500家专精特新企业。","市科技局、市民营经济局","全市高新技术企业第一批申报受理1810家，评审通过1697家，已组织财政、税务相关部门进行核查和异议答辩；第二批高企申报受理1365家，评审通过1213家，正组织财政、税务部门开展核查；印发《青岛市雏鹰企业认定与培育暂行办法》，组织开展雏鹰企业培育认定工作；新认定省“瞪羚”企业84家、“独角兽”企业2家；开展2022年市级“专精特新”企业的推荐认定工作，两批次共计认定市级“专精特新”企业3716家。"]
[12,"加快总投资2000亿元的88个涉海重点项目建设。","市海洋发展局","1-9月，开工建设项目共81个，其中，新开工项目23个，续建项目58个，开工在建率92.05%。年度累计完成投资280.78亿元，占年度计划投资119.23%。"]
[13,"加快老四方工业区、株洲路片区等10个重点低效片区开发，推进228个重点项目建设。","市自然资源和规划局","加快推进10个重点低效片区开发建设，188个项目已开工建设，其中，新建93个，续建95个，完成投资额547.56亿元，完成1-9月计划投资的134%，占全年总投资的75%。"]
[14,"推进闫家山、张村河片区等29个城中村改造。","市住房城乡建设局","25个城中村改造项目已完成签约。剩余4个项目将于12月底前陆续启动签约。"]
[15,"实施停车设施建设攻坚行动。开工建设60个公共停车设施，新增2万个以上停车泊位；开放共享200个经营性停车场。","市住房城乡建设局","已启动63个停车设施建设项目，全部按计划稳步推进，累计完工18个，新增泊位约6600个。完成231个商场、酒店、写字楼经营性停车场开放共享，提前超额完成全年共享任务。"]
[16,"推进地铁三期规划线路全部开工建设，加快2号线西延段、6号线一期等7条在建线路建设进度，8号线支线、15号线等4条线路上半年要全部开工。加快总里程219公里的11条线路建设，今年实现4号线试运行，全部建成后运营里程将达到503公里。","市地铁办","4号线已开始空载试运行，正在全力加快设备安装调试及剩余工程收尾。8号线南段、6号线一期、2号线西延段土建工程分别完成68%、71%、73%。三期规划7条线路已全部开工建设，正全面加快“三迁一改”等前期工作，88个工点已进场施工。"]
[17,"加快推进青岛创新创业活力区（北客站）等9个TOD项目建设。","市地铁办","活力区项目已获取东西广场地下空间项目土地并与海创公司签订原则性合作协议，完成城市设计方案和控规调整。观海地、公园里、南岛等7个在建项目正有序开展工程施工，闫家山项目正有序开展前期各项工作。"]
[18,"开工建设跨海大桥高架路二期（海尔路—青银高速段）、唐山路快速路一期（重庆路—青银高速段）等工程，加快胶州湾第二隧道、威海路地下通道、辽阳路快速路等工程建设，实现杭鞍高架二期（南京路—福州路段）、海尔路—银川路立交、唐河路—安顺路打通工程、南京路拓宽改造工程主线年内通车。","市住房城乡建设局","跨海大桥高架路二期工程桩基施工完成81%，9月30日启动首片钢箱梁架设。\n重庆路快速路、唐山路快速路已完成重大行政决策公众参与、专家论证和风险评估，并积极推进方案深化研究,编制施工组织方案。\n胶州湾第二隧道工程海域段主线掘进90米，青岛端盾构始发井维护结构施工完成60%。\n威海路地下通道正在推进实施主体变更。\n辽阳路快速路工程桥梁下部结构施工完成90%，箱梁架设完成18%。\n杭鞍高架二期8月23日实现主线桥梁通车，正在推进地面道路翻建施工，计划年内实现全线通车。\n海尔路-银川路立交工程主线钢箱梁吊装完成，10月底通车。\n唐河路-安顺路打通工程市政管线完成77%，部分路段开始沥青摊铺施工。\n南京路拓宽改造工程市政管线工程完成88%，部分路段启动沥青摊铺。"]
[19,"实现60公里雨污合流管网全部清零。","市水务管理局","截至9月底，共完成雨污合流管网改造26.95公里，完成比例54%。已累计排查管网4505.71公里，排查比例75.1% 。                    "]
[20,"改造老旧供热和燃气管网60公里，新建天然气管网200公里。","市城市管理局、市住房城乡建设局","计划改造老旧供热管网30公里，已完成改造32公里。计划改造老旧燃气管网30公里，已完成改造19.14公里。计划新建天然气管网200公里，目前已开工271.57公里，完工158.74公里，占年度计划的79.37%。"]
[21,"新建5G基站1万个，5G网络覆盖延伸到所有镇，实现城乡家庭千兆光网全覆盖。","市工业和信息化局、市通信管理局","已开通5G基站1万个,完成全年目标，我市乡镇驻地实现5G基站全覆盖，城乡家庭千兆光网实现全覆盖。"]
[22,"建成国家级互联网骨干直联点。","市工业和信息化局、市通信管理局","骨干直联点基础电信运营企业网络调整和网间互联工程已完工并在5月19日投入使用；监测平台建设工程已在第三季度完工并投入使用。"]
[23,"推动橡胶轮胎、纺织服装、高端化工、食品饮料等特定行业平台创新发展，实现40家以上工业互联网平台上线运行。","市工业和信息化局","支持卡奥斯打造世界级工业互联网平台，卡奥斯平台连续四次荣登国家“双跨”平台榜首。支持卡奥斯与龙头企业共建行业子平台，橡胶轮胎、纺织服装、高端化工、食品饮料等特定行业平台上线运行，新上线特定行业特定领域平台14家，累计上线40家，“一超多专”平台体系更加丰富，助力建设山东半岛工业互联网示范区。"]
[24,"实施企业数字化转型专项行动，推广“灯塔工厂”模式，完成1000家企业数字化改造，新建100个以上智能工厂、数字化车间和自动化生产线，培育10个产业数字化转型赋能中心。","市工业和信息化局、市发展改革委","实施企业数字化转型专项行动，推广“灯塔工厂”模式，海尔冰箱新入围世界经济论坛发布的新一批“灯塔工厂”，发布500个“工业赋能”场景清单，推进1000家企业实施数字化改造，积极推进企业申报省级两级智能工厂、数字化车间自动化生产线项目。聚焦汽车制造、食品饮料、外贸服务等重点产业领域，认定发布首批10家青岛市重点产业数字化转型赋能中心。"]
[25,"全面实行行政许可事项清单管理，推进行政许可标准化、规范化、便利化。","青岛市持续优化营商环境和推进政府职能转变领导小组办公室","印发《青岛市人民政府关于全面实行行政许可事项清单管理的通知》（青政发〔2022〕10号），完成青岛市行政许可事项清单的编制和公布，将我市行政区域内各级行政机关实施的488项行政许可全部纳入清单管理，实现各事项基本要素统一规范。"]
[26,"延续实施扶持制造业、小微企业和个体工商户的减税降费政策，新增退税减税300亿元以上。","市财政局、市税务局","围绕政策设计、执行、落实全过程，建立全链条管理机制，全面落实好新的组合式税费支持政策。截至9月底，全市累计新增减税降费及退税缓税缓费542.8亿元。"]
[27,"新增上市及过会企业10家以上。","市地方金融监管局","1-9月，新增上市及过会企业9家，另有9家企业在中国证监会、沪深证券交易所排队待审，3家企业在港交所排队待审。"]
[28,"实施民营经济壮大计划，培育民营领军标杆企业100家以上。","市民营经济局","印发《青岛市民营领军标杆企业管理办法》，制度化、规范化民营领军标杆企业的认定和培育，明确了民营领军标杆企业支持事项。组织开展2022年度青岛市民营领军标杆企业评选工作，经企业申报、区（市）推荐、专家评审、审核筛选等程序，确定了2022年度青岛市民营领军标杆企业名单，目前正在公示中。"]
[29,"创建1处国家级数字农业应用基地、2个市级数字农业示范园、4家省级智慧牧场，建设10个生产全程机械化示范基地。","市农业农村局","莱西市成功获批2022年国家级数字农业创新应用基地。即墨区深远海养殖工船数字农业示范园已投产运营，平度市智慧化香菇菌棒培育数字农业示范园正在创建。完成5家省级智慧牧场申报工作，通过省厅验收，正在公示。10处生产全程机械化示范基地完成了项目实施任务的90%。"]
[30,"扎实开展农村人居环境整治提升行动，建设20个省级、100个市级美丽乡村示范村。","市农业农村局","持续开展村庄清洁行动“春节战役”“春季战役”、农村人居环境“清脏治乱”集中整治攻坚行动。清理农村生活垃圾、农业生产废弃物70余万吨、村内水塘8700余口。培育2022年度省级示范村33个，超出计划65%，100个市级美丽乡村示范村全部开工。"]
[31,"完成600个村庄生活污水治理。","市生态环境局","截至9月底，全市开工建设1386个村庄的生活污水治理工程，新完工502个，完成验收155个。"]
[32,"新建改建农村公路200公里。","市交通运输局","完成“四好农村路”建设230.2公里。"]
[33,"完善绿色制造体系，新增省级以上绿色制造示范企业10家以上。","市工业和信息化局","积极开展省级绿色工厂培育工作，赛轮集团股份有限公司、青岛千里行集团有限公司等8家企业成功入选2022年山东省绿色工厂名单。围绕绿色工厂、绿色供应链管理企业、绿色设计产品、绿色工业园区等4个方向，组织开展2022年青岛市绿色制造示范创建工作。"]
[34,"新建电动汽车充电设施3000个以上，推广应用氢燃料汽车。","市发展改革委、市工业和信息化局","全市新增电动汽车充电基础设施5500个。西海岸新区40辆氢燃料电池大巴完成交付，目前西海岸新区共有90辆氢能公交车正在运行。"]
[35,"严格落实林长制，新造林5000亩。","市园林和林业局","完成2021年度林长制工作绩效评价工作，完成省2022年度林长制绩效评价迎检工作。今年以来累计完成荒山造林9300亩，森林质量精准提升10000亩。"]
[36,"推动康复大学建成使用。","康复大学筹建工作专班","康复大学首付区按计划完成建设验收，9月25日起已陆续进入学部楼开始办公。校区37栋建筑单体有35栋完成主体封顶，室内精装、通风空调、智慧校园等工程完成90%，累计回填土石方399万立方米，安装电梯68部，完成混凝土浇筑约60万立方米，室外各类管线敷设50公里，路基铺设4万平方米，广场铺装5000平方米，运动场地硬化1.8万平方米，种植土换填11万立方米，地下排盐碱6万平方米，累计完成投资43亿元。"]
[37,"加快市公共卫生临床中心、市精神卫生中心、市第八人民医院东院区项目建设，实现山东大学齐鲁医院（青岛）二期、市妇女儿童医院西海岸院区主体完工。","市卫生健康委","市精神卫生中心、市第八人民医院东院区项目已完成主体结构封顶及内部砌筑，正在开展内部消防、通风、水电、智能化等系统安装及外幕墙施工；市公共卫生临床中心项目、山东大学齐鲁医院（青岛）二期、市妇女儿童医院西海岸院区已实现主体结构封顶，正在开展内部砌筑及各系统设施设备安装施工。"]
[38,"建设和筹集4.5万套（间）保障性租赁住房。","市住房城乡建设局","建设筹集保障性租赁住房3.37万套（间），完成年度任务的75%。"]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}